## Hoja1
Apartado | Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | % de progreso | Observaciones
Desarrollo practico basico de la practica en CPU | Refresh diamantes | Daniel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
| Movimiento diamantes | Daniel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
| Implementar niveles | Miguel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
| Movimiento bombas | Daniel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
| Menu de operaciones | Miguel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
| Juego automático | Daniel | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 70% | No esta completa
| Guardar partida | Miguel | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 100%
Implementacion de GPU medainte memoria global | Refresh diamantes | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%
| Movimiento dimantes | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%
| Movimientos bombas | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%
| Juego automático | Daniel | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 100%
| Interfaz | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%
Tecnicas de optimizacion en GPU | Hacer cambios memoria compartida | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%
| Cambiar configuración | Miguel | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 100%